## Harmonogram
Harmonogram prác – strecha na jedálni (SO 02.2 – 3 mesiace)
Príloha k zmluve o dielo. Harmonogram cca 3 mesiace (cca 65 pracovných dní) od prevzatia staveniska a zachováva technologickú nadväznosť prác.
Etapa | Názov etapy | Začiatok | Koniec | Trvanie | MJ | Poznámka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65
1 | Prevzatie staveniska a zriadenie zariadenia | 1 | 6 | 6 | deň | Prevzatie staveniska, BOZP, vytýčenie, logistika a príprava pracovísk. | bar: 1 to 6
2 | Lešenie a ochranné opatrenia | 4 | 9 | 6 | deň | Montáž lešenia a zabezpečenie okolitých konštrukcií a prevádzky objektu. | bar: 4 to 7; 22 to 24; 41 to 43
3 | Demontáže a búracie práce | 8 | 19 | 12 | deň | Odstránenie pôvodných vrstiev, prvkov, prestupov a súvisiaci odvoz odpadu. | bar: 7 to 9; 24 to 27; 43 to 45
4 | Opravy podkladu a stavebné úpravy | 18 | 25 | 8 | deň | Vyrovnanie podkladu, zabetónovanie otvorov a príprava podkladu pre novú skladbu. | bar: 10 to 12; 28 to 30; 45 to 47
5 | Parozábrana a podkladné hydroizolačné vrstvy | 24 | 29 | 6 | deň | Penetrácie, asfaltové pásy a podkladné vrstvy podľa rozpočtu. | bar: 18 to 21; 37 to 40; 53 to 55
6 | Tepelné izolácie a spádovanie | 30 | 39 | 10 | deň | Montáž EPS/XPS, spádových dosiek a izolácií atík vrátane kotvenia. | bar: 22 to 25; 41 to 44; 55 to 57
7 | TPO fólia a detaily | 38 | 45 | 11 | deň | Pokládka TPO fólie, rohy, kotviace prvky, prestupy a ukončenia. | bar: 25 to 28; 44 to 47; 58 to 60
8 | Klampiarske a doplnkové konštrukcie | 45 | 50 | 6 | deň | Oplechovanie, lemovania, ukončovacie a kovové doplnky.
9 | Bleskozvod | 45 | 56 | 12 | deň | Realizácia bleskozvodu | bar: 52 to 63
10 | Dokončenie, čistenie a odovzdanie | 55 | 65 | 9 | deň | Vyčistenie, kontrola detailov, odstránenie dočasných zariadení a odovzdanie diela. | bar: 57 to 65
Poznámky | bar: 16; 38 to 65
• Harmonogram je spracovaný na 3 mesiace,
• Realizácia výmeny strešného plášta bude rozdelená na 3 etapy - aby sa minimalizovalo zatečeniu pri odkrytí celej plochy strechy naraz
• Demontážne a nové práce sú rozložené tak, aby bola zachovaná technologická nadväznosť strešného plášťa.
• Časť činností môže prebiehať súbežne, ak to dovolí bezpečnosť práce a organizácia stavby.
• Kalendárne termíny sa doplnia po určení presného dátumu prevzatia staveniska.